## Danh sách Task
Chức năng | API / Trang / Chức năng | Chức năng chi tiết | Yêu cầu | Điểm | Dealine
[5 empty] | Tiết 1 | Tiết 2 | Tiết 3 | Tiết 4 | Tiết 5
Cấu trúc & Dữ liệu nền | 1. Khởi tạo Module | Tạo __manifest__.py. Name: device_repair. Depends: ['base', 'product', 'mail']. | Bắt buộc | 2 | X
| 2. Model Thiết bị (Gốc) | File: models/device.py. Class: RepairDevice. Field: name, serial_number, image. Logic Computed: Thêm field warranty_status (Trạng thái bảo hành). Dùng @api.depends('purchase_date'). Nếu quá 12 tháng -> "Hết hạn", ngược lại "Còn bảo hành". | Bắt buộc | 2 | X
| 3. Model Loại/Hãng | File: models/device_brand.py. Class DeviceBrand, DeviceModel. Quan hệ: 1 Hãng (Apple) có nhiều Model (iPhone 13, iPhone 14). Quan hệ cha-con. | Bắt buộc | 2 | X
| 4. Kế thừa Partner (Khách) | File: models/res_partner.py. Inherit res.partner. Logic: Thêm field device_ids (One2many) để xem lịch sử khách hàng này sở hữu những thiết bị nào. | Bắt buộc | 2 | X
| 5. Link Device về Partner | File: models/device.py. Field owner_id (Many2one). Logic Onchange: Chọn owner_id -> Tự fill số điện thoại khách hàng vào form Thiết bị để tiện liên lạc. | Bắt buộc | 2 | X
| 6. Kế thừa Product (Linh kiện) | File: models/product.py. Inherit product.template. Logic: Thêm field is_parts (Boolean) để lọc đâu là Linh kiện thay thế (Màn hình, Pin), đâu là Dịch vụ (Công thợ). | Bắt buộc | 2 | X
| 7. View Thiết bị (Form) | XML: views/device_views.xml. UI/UX: Form hiển thị ảnh thiết bị, Số Serial, Nhóm thông tin "Chủ sở hữu" và "Thông tin kỹ thuật". | Bắt buộc | 2 | X
| 8. View Thiết bị (List) | XML: views/device_views.xml. Tree view + Search view. Search Logic: Tìm theo Số Serial, Tên Chủ, Tên Model. Filter: "Máy hết bảo hành". | Bắt buộc | 2 | X
| 9. View Kế thừa Partner | XML: views/res_partner_views.xml. UI/UX: Thêm Tab "Thiết bị sở hữu" trong hồ sơ khách hàng. Hiển thị list máy của họ. | Bắt buộc | 2 | X
| 10. View Kế thừa Product | XML: views/product_views.xml. UI/UX: Thêm checkbox "Is Repair Part" vào form Product. | Bắt buộc | 2 | X
Kỹ thuật & Lịch sử | 1. Model Kiểm tra (Checklist) | File: models/repair_diagnosis.py. Class RepairDiagnosis. Logic: Danh sách các hạng mục cần test (Loa, Mic, Màn hình, Cảm ứng) trước khi nhận máy. | Bắt buộc | 2 |  | X
| 2. Model Lịch sử sự cố | File: models/repair_history.py. Class RepairHistory. Logic: Ghi nhận ngày lỗi, mô tả lỗi, hình ảnh lỗi, kỹ thuật viên tiếp nhận. | Bắt buộc | 2 |  | X
| 3. Link Lịch sử vào Device | File: models/device.py. One2many history_ids. Logic: Hiển thị toàn bộ lịch sử hư hỏng/sửa chữa ngay trên form Thiết bị. | Bắt buộc | 2 |  | X
| 4. Embed View Kỹ thuật | XML: views/device_views.xml. UI/UX: Dùng Notebook chia tab: "Thông tin chung", "Lịch sử lỗi", "Lịch sử thay thế linh kiện". | Bắt buộc | 2 |  | X
| 5. Logic Mã tự động | File: data/ir_sequence_data.xml. Logic SQL Constraints: Mã thiết bị (IMEI/Serial) phải là duy nhất. Sequence sinh mã nội bộ: DEV/00001. | Bắt buộc | 2 |  | X
| 6. Model Lịch hẹn | File: models/repair_appointment.py. Class RepairAppointment. Logic: Khách đặt lịch mang máy đến sửa. Field: Ngày hẹn, Khách, Máy, Mô tả lỗi sơ bộ. | Bắt buộc | 2 |  | X
| 7. Calendar View | XML: views/repair_appointment_views.xml. UI/UX: Hiển thị lịch tiếp nhận máy cho Lễ tân/Kỹ thuật viên theo dõi. | Bắt buộc | 2 |  | X
| 8. Kanban View | XML: views/device_views.xml. UI/UX: Hiển thị danh sách Thiết bị dạng thẻ, có ảnh đại diện, màu sắc phân biệt Hãng sx. | Bắt buộc | 2 |  | X
| 9. Smart Button (Partner) | XML: res.partner. Logic Smart Button: Đếm số lượng thiết bị của khách. Bấm vào -> Link sang list thiết bị của khách đó. | Không bắt buộc | 2 |  | X
| 10. Smart Button (Device) | XML: repair.device. Logic Smart Button: Đếm số lần sửa chữa (repair_count). Bấm vào -> Xem lịch sử các phiếu sửa chữa. | Không bắt buộc | 2 |  | X
Giao dịch (Repair order) | 1. Model Repair Header | File: models/repair_order.py. Class RepairOrder. Logic: Phiếu sửa chữa (tương tự Hóa đơn). Thông tin: Khách, Máy, Ngày nhận, Hạn trả. | Bắt buộc | 2 |  |  | X
| 2. Model Repair Line | File: models/repair_order.py. Class RepairLine. Logic: Chi tiết vật tư/công thợ. Field: product_id, qty, price_unit, subtotal. | Bắt buộc | 2 |  |  | X
| 3. Compute Line Subtotal | Python: _compute_subtotal. Logic Computed: Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Dùng @api.depends. Store=True. | Bắt buộc | 2 |  |  | X
| 4. Compute Header Total | Python: _compute_total. Logic Computed: Tổng phiếu = Tổng các dòng chi tiết. Tự động cập nhật khi thêm bớt linh kiện. | Bắt buộc | 2 |  |  | X
| 5. Onchange Product | Python: _onchange_product_id. Logic Onchange: Khi chọn Linh kiện -> Tự động điền Giá bán vào ô Đơn giá. | Bắt buộc | 2 |  |  | X
| 6. Onchange Partner | Python: _onchange_partner_id. Logic Onchange: Chọn Khách hàng -> Tự gợi ý danh sách Thiết bị (domain filter) của khách đó. | Không bắt buộc | 2 |  |  | X
| 7. View Order Form | XML: repair_order_views.xml. UI/UX: Widget section_and_note_one2many để nhập liệu linh kiện đẹp như hóa đơn bán hàng. | Bắt buộc | 2 |  |  | X
| 8. View Order Tree | XML: repair_order_views.xml. UI/UX: List view hiển thị: Mã phiếu, Khách, Máy, Tổng tiền, Trạng thái (Màu sắc). | Bắt buộc | 2 |  |  | X
| 9. Validation (Date) | Python: @api.constrains('deadline_date'). Logic Validation: Ngày hẹn trả máy (deadline) phải lớn hơn hoặc bằng Ngày tiếp nhận. | Bắt buộc | 2 |  |  | X
| 10. Validation (Qty) | Python: @api.constrains('product_uom_qty'). Logic Validation: Số lượng linh kiện thay thế không được âm. | Bắt buộc | 2 |  |  | X
Quy trình (Workflow) | 1. Workflow States | Python: state Selection. Logic: Mới -> Kiểm tra (Diagnose) -> Báo giá -> Đang sửa -> Hoàn thành -> Trả máy. | Bắt buộc | 2 |  |  |  | X
| 2. Buttons Logic (Confirm) | Python: action_quote, action_start, action_done. Logic: Các nút bấm chuyển trạng thái tương ứng trên thanh Header. | Bắt buộc | 2 |  |  |  | X
| 3. View Statusbar | XML: Form Repair Order. UI/UX: Header chứa thanh trạng thái (statusbar) và các nút bấm (object type). | Bắt buộc | 2 |  |  |  | X
| 4. Tích hợp Chatter | Python: _inherit = ['mail.thread']. Logic: Hiện khung chat, log ghi chú. Gửi tin nhắn trao đổi nội bộ về tình trạng máy. | Bắt buộc | 2 |  |  |  | X
| 5. Tracking Fields | Python: tracking=True vào field state. Logic: Tự động ghi log "Kỹ thuật viên A đã đổi trạng thái từ Đang sửa sang Hoàn thành". | Bắt buộc | 2 |  |  |  | X
| 6. Logic Update Device | Python: Hàm action_done. Logic: Khi phiếu Hoàn thành -> Tự động cập nhật "Ngày sửa gần nhất" vào hồ sơ Thiết bị. | Bắt buộc | 2 |  |  |  | X
| 7. Logic Raise Error | Python: Hàm action_cancel. Logic: Không được hủy phiếu khi đã thay linh kiện (Đã xuất kho/Đang sửa). Chỉ hủy khi ở nháp. | Không bắt buộc | 2 |  |  |  | X
| 8. Readonly Logic | XML: Form Repair Order. Logic UI: Khi trạng thái là "Hoàn thành/Trả máy", khóa toàn bộ form (readonly). | Bắt buộc | 2 |  |  |  | X
| 9. Smart Button (Device) | XML: Form Device. Logic Smart Button: Nút "Lịch sử Sửa chữa". Bấm vào xem danh sách các Repair Order của máy này. | Không bắt buộc | 2 |  |  |  | X
| 10. Menu Organization | XML: menus.xml. Logic: Sắp xếp menu: Trung tâm Sửa chữa / Phiếu sửa / Thiết bị / Báo cáo / Cấu hình. | Bắt buộc | 2 |  |  |  | X
Báo cáo & Bảo mật | 1. Nhóm quyền (Groups) | XML: repair_security.xml. Logic: 2 Nhóm: Technician (Kỹ thuật - Xem/Sửa phiếu được giao) và Manager (Quản lý). | Bắt buộc | 2 |  |  |  |  | X
| 2. Phân quyền (CSV) | File: ir.model.access.csv. Logic: Cấp quyền CRUD cho từng model. User không được xóa phiếu sửa chữa. | Bắt buộc | 2 |  |  |  |  | X
| 3. Pivot View (Doanh thu) | XML: repair_order_views.xml. Báo cáo: Tổng doanh thu theo Tháng / Theo Hãng (Apple, Samsung) / Theo Kỹ thuật viên. | Bắt buộc | 2 |  |  |  |  | X
| 4. Graph View (Bar) | XML: repair_order_views.xml. Báo cáo: Biểu đồ cột: So sánh số lượng máy sửa chữa giữa các Hãng. | Bắt buộc | 2 |  |  |  |  | X
| 5. Graph View (Pie) | XML: repair_order_views.xml. Báo cáo: Biểu đồ tròn: Tỉ trọng doanh thu từ Linh kiện vs Tiền công sửa chữa. | Bắt buộc | 2 |  |  |  |  | X
| 6. Search View | XML: Search View. Logic: Bộ lọc: "Phiếu quá hạn", "Đang chờ linh kiện". Group By: "Trạng thái". | Bắt buộc | 2 |  |  |  |  | X
| 7. Record Rules | XML: repair_security.xml. Logic Bảo mật: Kỹ thuật viên chỉ thấy Phiếu mình phụ trách hoặc tạo. Manager thấy tất cả. | Không bắt buộc | 3 |  |  |  |  | X
| 8. Field Permission | XML: Form Product. Logic Bảo mật: Chỉ Manager mới nhìn thấy field "Giá vốn" (standard_price) của linh kiện. | Không bắt buộc | 3 |  |  |  |  | X
| 9. Dữ liệu Demo | File: data/demo_data.xml. Logic: Tạo sẵn 5 Thiết bị mẫu (iPhone, Dell XPS...), 3 Dịch vụ, 2 Khách hàng. | Không bắt buộc | 2 |  |  |  |  | X
Tổng điểm |  |  |  | 100

## Cấu trúc dữ liệu (Models)
STT | Nhóm chức năng | Tên Model (Technical Name) | Tên Class (Python) | File Python | Mô tả & Vai trò | Các trường chính (Key Fields) | Mối quan hệ (Relations)
1 | Master Data | repair.device | RepairDevice | models/device.py | Thiết bị (Gốc). Đối tượng trung tâm cần quản lý (Điện thoại, Laptop...). | name (Serial/IMEI - Unique), model_name (Char), purchase_date (Date), warranty_status (Computed), image (Binary) | owner_id (M2O res.partner), brand_id (M2O repair.brand), history_ids (O2M)
2 | Master Data | repair.brand | RepairBrand | models/device_brand.py | Hãng sản xuất. Quản lý thương hiệu (Apple, Samsung, Dell...). | name (Char), icon (Binary) | model_ids (O2M repair.model)
3 | Master Data | repair.model | RepairModel | models/device_brand.py | Dòng máy (Model). Chi tiết dòng máy (iPhone 13, Galaxy S24...). | name (Char), release_year (Integer) | brand_id (M2O repair.brand), device_ids (O2M repair.device)
4 | Master Data | res.partner (Inherit) | ResPartner | models/res_partner.py | Khách hàng. Kế thừa để quản lý chủ sở hữu thiết bị. | device_count (Computed - Đếm số thiết bị) | device_ids (O2M repair.device - Danh sách thiết bị sở hữu)
5 | Master Data | product.template (Inherit) | ProductTemplate | models/product.py | Linh kiện & Dịch vụ. Kế thừa để phân biệt hàng thay thế và công sửa. | is_repair_part (Boolean), list_price (Float - Giá bán), standard_price (Float - Giá vốn) | Không thay đổi quan hệ gốc
6 | Operations | repair.order | RepairOrder | models/repair_order.py | Phiếu Sửa chữa (Header). Chứng từ giao dịch chính. Quản lý trạng thái và tổng tiền. | name (Seq - Readonly), state (Selection), date_receipt (Date - Nhận), deadline (Date - Hẹn trả), amount_total (Monetary) | partner_id (M2O), device_id (M2O), technician_id (M2O res.users), line_ids (O2M)
7 | Operations | repair.line | RepairLine | models/repair_order.py | Chi tiết Vật tư/Công. Các dòng chi tiết trong phiếu sửa chữa. | product_uom_qty (Float), price_unit (Float), price_subtotal (Computed) | order_id (M2O repair.order), product_id (M2O product.product)
8 | History | repair.history | RepairHistory | models/repair_history.py | Lịch sử sự cố. Ghi nhận chi tiết các lần hư hỏng của thiết bị. | issue_description (Text), diagnosis_result (Text), date_log (Date) | device_id (M2O repair.device), order_id (M2O repair.order - Link tới phiếu sửa nếu có)
9 | Operations | repair.appointment | RepairAppointment | models/repair_appointment.py | Lịch hẹn. Quản lý việc khách đặt lịch mang máy đến. | name (Seq), appointment_date (Datetime), note (Text) | partner_id (M2O), device_id (M2O)
10 | Security | res.users (Inherit) | ResUsers | models/repair_order.py | Kỹ thuật viên. User hệ thống chịu trách nhiệm sửa chữa. | Không thêm field mới. | assigned_repair_ids (O2M - Các phiếu đang phụ trách)

## Cấu trúc thư mục (Folder)
device_repair/
├── __init__.py # File khởi tạo module (Import models)
├── __manifest__.py # Khai báo module (Tên: Device Repair, Depends: base, product, mail)
├── models/ # Chứa code Python (Database structure & Logic)
│ ├── __init__.py # Import các file .py bên dưới
│ ├── device.py # Model RepairDevice (Gốc), Logic bảo hành, Computed fields
│ ├── device_brand.py # Model RepairBrand, RepairModel (Hãng, Dòng máy)
│ ├── repair_order.py # Model RepairOrder (Header) & RepairLine (Chi tiết) - Core Logic
│ ├── repair_history.py # Model RepairHistory, RepairDiagnosis (Lịch sử lỗi)
│ ├── repair_appointment.py # Model RepairAppointment (Lịch hẹn)
│ ├── res_partner.py # Kế thừa res.partner (Thêm ds thiết bị sở hữu)
│ └── product.py # Kế thừa product.template (Thêm field is_repair_part)
├── views/ # Chứa code XML (Giao diện người dùng)
│ ├── device_views.xml # Form, Tree, Kanban, Search view của Thiết bị
│ ├── repair_order_views.xml # View Phiếu sửa chữa (Form, Tree, Graph, Pivot)
│ ├── repair_appointment_views.xml # View Lịch hẹn (Calendar, Tree)
│ ├── repair_history_views.xml # View Lịch sử lỗi (thường nhúng vào Form Device)
│ ├── res_partner_views.xml # Kế thừa View Partner (Thêm tab "Thiết bị")
│ ├── product_views.xml # Kế thừa View Product (Thêm checkbox Linh kiện)
│ └── menus.xml # Định nghĩa Menu cha (Sửa chữa), Menu con (Thiết bị, Báo cáo...)
├── security/ # Chứa phân quyền
│ ├── repair_security.xml # Định nghĩa Groups (Technician/Manager) và Record Rules
│ └── ir.model.access.csv # Phân quyền CRUD (Đọc/Ghi/Xóa) cho từng Model
├── data/ # Chứa dữ liệu hệ thống & Demo
│ ├── ir_sequence_data.xml # Định nghĩa quy tắc sinh Mã Phiếu (REP/001) và Mã Máy (DEV/001)
│ └── demo_data.xml # Dữ liệu mẫu (iPhone 13, Galaxy S24, Khách hàng mẫu)
└── static/ # Chứa tài nguyên tĩnh
└── description/ # Chứa thông tin hiển thị trên Apps store
└── icon.png # Icon module
├── pet_report.xml # Khai báo Report Actions
└── pet_booking_template.xml # Mẫu in Phiếu dịch vụ (QWeb)